Приложение №9

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование мероприятияподпрограммы(ведомственнойцелевойпрограммы), основногомероприятиямуниципальнойпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участникмуниципальнойпрограммы |  Плановый срок  |  Фактический срок  |  Результаты (в руб.) |  Проблемы, возникшие входереализациимероприятия |
| началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Сухиничский район" на 2017-2021 годы" |
| 1. | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Сухиничский район" на 2017-2021 годы" | Отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации МР "Сухиничский район", отдел финансов администрации МР "Сухиничский район", организации всех форм собственности, зарегистрированные в МР "Сухиничский район" | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 530181,57 | 516154,57 | нет |
|  |