Приложение №1

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В СУХИНИЧСКОМ РАЙОНЕ на 2020 – 2025 годы»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» | | | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» | | | | | | | | |
| 3. Участники муниципальной программы | Органы местного самоуправления Сухиничского района (по согласованию) | | | | | | | | |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | 1) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2025 годы».  2) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2025 годы» | | | | | | | | |
| 5. Программно-целевые инструменты муниципальной  программы | отсутствуют | | | | | | | | |
| 6. Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения качества жизни сельского населения | | | | | | | | |
| 7. Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях.  2) Повышение уровня занятости сельского населения.  3) Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий | | | | | | | | |
| 8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы | 1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сухиничского района Калужской области.  2) Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.  3) Обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение) | | | | | | | | |
| 9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы, в один этап | | | | | | | | |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной  программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 919456,7 | | 18543,7 | 311558,3 | 289894,6 | 88350,0 | 100150,0 | 110960,0 |
| В том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 42443,2 | | 1681,8 | 14036,9 | 10634,0 | 4785,0 | 5382,5 | 5923,0 |
| Областной бюджет | 492854,2 | | 4761,0 | 164570,0 | 207818,2 | 33986,0 | 38697,5 | 43021,5 |
| Федеральный  бюджет | 360374,3 | | 10913,0 | 125734,4 | 64232,4 | 46859,0 | 53345,0 | 59290,5 |
| Внебюджетные  средства | 23784,9 | | 1187,9 | 7217,0 | 7210,0 | 2720,0 | 2725,0 | 2725,0 |
| В том числе по муниципальной подпрограмме **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2025 годы».** | | | | | | | | |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | | 7012,5 | 450,0 | 2212,5 | 2212,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 |
| Областной бюджет | | 45168,4 | 355,9 | 15262,5 | 15262,5 | 4762,5 | 4762,5 | 4762,5 |
| Федеральный  бюджет | | 61541,8 | 3041,8 | 19800,0 | 19800,0 | 6300,0 | 6300,0 | 6300,0 |
| Внебюджетные ср-ва | | 21952,0 | 577,0 | 6975,0 | 6975,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |
| В том числе по муниципальной подпрограмме **«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | | 35430,7 | 1231,8 | 11824,4 | 8421,5 | 4072,5 | 4670,0 | 5210,5 |
| Областной бюджет | | 447685,8 | 4405,1 | 149307,5 | 192555,7 | 29223,5 | 33935,0 | 38259,0 |
| Федеральный  бюджет | | 298832,5 | 7871,2 | 105934,4 | 44432,4 | 40559,0 | 47045,0 | 52990,5 |
| Внебюджетные  средства | | 1832,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
| 11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | 1) Улучшение жилищных условий не менее 6 семьям, проживающих на сельских территориях, общей площадью не менее 416 кв. м.  2) обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем, предоставляемым по договорам найма, общей площадью не менее 1800 кв. м.  3) обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку не менее 1 проекта.  4) Реализация не менее 9 проектов общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий с целью обеспечения условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских территорий, а также сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сухиничского района Калужской области  5) Реализация не менее 6 проектов комплексного развития сельских территорий с целью создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | |

Приложение №2

6. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной подпрограммы, основного   мероприятия | Наименование гл.  распорядителя   средств бюджета МР «Сухиничский район» | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Источники   финансирования | Всего | 2020год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Муниципальная подпрограмма** **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2025 годы»** |  | Итого | **135674,7** | **4424,7** | **44250,0** | **44250,0** | **14250,0** | **14250,0** | **14250,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 7012,5 | 450,0 | 2212,5 | 2212,5 | 712,5 | 712,5 | 712,5 |
| Областной бюджет | 45168,4 | 355,9 | 15262,5 | 15262,5 | 4762,5 | 4762,5 | 4762,5 |
| Федеральный  бюджет | 61541,8 | 3041,8 | 19800,0 | 19800,0 | 6300,0 | 6300,0 | 6300,0 |
| Внебюджетные  средства | 21952,0 | 577,0 | 6975,0 | 6975,0 | 2475,0 | 2475,0 | 2475,0 |
|  | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **13174,7** | **1924,7** | **2250,0** | **2250,0** | **2250,0** | **2250,0** | **2250,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 762,5 | 200,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
| Областной бюджет | 3168,4 | 355,9 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 562,5 |
| Федеральный  бюджет | 5291,8 | 791,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Внебюджетные  средства | 3952,0 | 577,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 |
|  | 2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **60000,0** | **0,0** | **12000,0** | **12000,0** | **12000,0** | **12000,0** | **12000,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 3000,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Областной бюджет | 21000,0 | 0,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 |
| Федеральный  бюджет | 27000,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
| Внебюджетные  средства | 9000,0 | 0,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | 3. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **62500,0** | **2500,0** | **30000,0** | **30000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 3250,0 | 250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 29250,0 | 2250,0 | 13500,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 9000,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Муниципальная подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2025 годы»** |  | Итого | **783782,0** | **14119,0** | **267308,3** | **245644,6** | **74100,0** | **85900,0** | **96710,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 35430,7 | 1231,8 | 11824,4 | 8421,5 | 4072,5 | 4670,0 | 5210,5 |
| Областной бюджет | 447685,8 | 4405,1 | 149307,5 | 192555,7 | 29223,5 | 33935,0 | 38259,0 |
| Федеральный  бюджет | 298832,5 | 7871,2 | 105934,4 | 44432,4 | 40559,0 | 47045,0 | 52990,5 |
| Внебюджетные  средства | 1832,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 1. Благоустройство сельских территорий | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **18329,0** | **6109,0** | **2420,0** | **2350,0** | **2450,0** | **2500,0** | **2500,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 3665,8 | 1221,8 | 484,0 | 470,0 | 490,0 | 500,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | 4215,7 | 1405,1 | 556,6 | 540,5 | 563,5 | 575,0 | 575,0 |
| Федеральный  бюджет | 8614,6 | 2871,2 | 1137,4 | 1104,5 | 1151,5 | 1175,0 | 1175,0 |
| Внебюджетные  средства | 1832,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 2. Создание современного облика  сельских территорий | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **765453,0** | **8010,0** | **264888,3** | **243294,6** | **71650,0** | **83400,0** | **94210,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 25938,9 | 10,0 | 11340,4 | 7951,5 | 3582,5 | 4170,0 | 4710,5 |
| Областной бюджет | 210431,2 | 3000,0 | 148750,9 | 192015,2 | 28660,0 | 33360,0 | 37684,0 |
| Федеральный  бюджет | 290217,9 | 5000,0 | 104797,0 | 43327,9 | 39407,5 | 45870,0 | 51815,5 |
| Внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме** |  | **Итого** | **919456,7** | **18543,7** | **311558,3** | **289894,6** | **88350,0** | **100150,0** | **110960,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 42443,2 | 1681,8 | 14036,9 | 10634,0 | 4785,0 | 5382,5 | 5923,0 |
| Областной бюджет | 492854,2 | 4761,0 | 164570,0 | 207818,2 | 33986,0 | 38697,5 | 43021,5 |
| Федеральный  бюджет | 360374,3 | 10913,0 | 125734,4 | 64232,4 | 46859,0 | 53345,0 | 59290,5 |
| Внебюджетные  средства | 23784,9 | 1187,9 | 7217,0 | 7210,0 | 2720,0 | 2725,0 | 2725,0 |

Приложение №3

7.2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

**7.2.1. ПАСПОРТ**

подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнители муниципальной программы,  участвующие в подпрограмме | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» | | | | | | | |
| 2. Участники муниципальной программы, участвующие  в подпрограмме | Органы местного самоуправления Сухиничского района (по согласованию) | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | 1) Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.  2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.  3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | |
| 5. Показатели подпрограммы | 1) Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.  2) Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий.  3) Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы, в один этап | | | | | | | |
| 7. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Итого | **783782,0** | **14119,0** | **267308,3** | **245644,6** | **74100,0** | **85900,0** | **96710,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 35430,7 | 1231,8 | 11824,4 | 8421,5 | 4072,5 | 4670,0 | 5210,5 |
| Областной бюджет | 447685,8 | 4405,1 | 149307,5 | 192555,7 | 29223,5 | 33935,0 | 38259,0 |
| Федеральный  бюджет | 298832,5 | 7871,2 | 105934,4 | 44432,4 | 40559,0 | 47045,0 | 52990,5 |
| Внебюджетные  средства | 1832,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Реализация не менее 9 проектов общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий с целью обеспечения условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских территорий, а также сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сухиничского района Калужской области  2) Реализация не менее 6 проектов комплексного развития сельских территорий с целью создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях. | | | | | | | |

**Приложение №4**

Перечень программных мероприятий подпрограммы

**«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия  подпрограммы | Сроки  реализации | Ответственный  исполнитель,  участник  муниципальной  программы | Источники   финансирования | Сумма  расходо,  всего  (тыс.  руб.) | В том числе по годам реализации подпрограммы | | | | | |
| 2020год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Благоустройство сельских территорий | 2020-2025 гг | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **18329,0** | **6109,0** | **2420,0** | **2350,0** | **2450,0** | **2500,0** | **2500,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 3665,8 | 1221,8 | 484,0 | 470,0 | 490,0 | 500,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | 4215,7 | 1405,1 | 556,6 | 540,5 | 563,5 | 575,0 | 575,0 |
| Федеральный  бюджет | 8614,6 | 2871,2 | 1137,4 | 1104,5 | 1151,5 | 1175,0 | 1175,0 |
| Внебюджетные  средства | 1832,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 2. Создание современного облика  сельских территорий |  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **765453,0** | **8010,0** | **264888,3** | **243294,6** | **71650,0** | **83400,0** | **94210,0** |
| 2021-2025 гг | Бюджет МР «Сухиничский район» | 25938,9 | 10,0 | 11340,4 | 7951,5 | 3582,5 | 4170,0 | 4710,5 |
|  | Областной бюджет | 210431,2 | 3000,0 | 148750,9 | 192015,2 | 28660,0 | 33360,0 | 37684,0 |
|  | Федеральный бюджет | 290217,9 | 5000,0 | 104797,0 | 43327,9 | 39407,5 | 45870,0 | 51815,5 |
|  | Внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

7.2.5. Механизм реализации подпрограммы

1. Механизм реализации подпрограммы определяется отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района «Сухиничский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках подпрограммы предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам на:

2.1. Благоустройство сельских территорий ([пункт 7.2.4.1. раздела](#P2461) 7.2.4. Муниципальной подпрограммы).

2.2. Создание современного облика сельских территорий ([пункт 7.2.4.2. раздела](#P2503) 7.2.4. Муниципальной подпрограммы), в том числе на:

2.2.1. Реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) и проведения комплекса работ по подготовки и утверждению проектно-сметной документации по объектам в составе проектов комплексного развития сельских территорий ([пункт 1.1. раздела 7.2.4](#P2503) Муниципальной подпрограммы).

2.2.2. Строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки ([пункт 1.1. раздела](#P2461) 7.2.4 Муниципальной подпрограммы).

3. Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».