# Администрация  сельского поселения

"Деревня Алнеры"

Калужская область

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2014 года			                               		№ 36

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации СП «Деревня Алнеры» №.30а от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Алнеры»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение N 1 к постановлению администрации сельского поселения "Деревня Алнеры" от 12.09.2013 N 30а "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации" внести следующие изменения:

1.1. В п. 1.7 слова "не менее 6 лет" заменить словами "не менее 3 лет";

1.2. В п.п. 2.4.2 абзац "В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному их следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы" исключить;

1.3. В п.п. 2.4.2 седьмой абзац изложить в следующей редакции: "Подраздел может включать сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению";

1.4. П.п. 2.4.3 изложить в следующей редакции: "Подраздел "Конечные результаты реализации муниципальной программы" должен содержать основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере";

1.5. Раздел "Основание, этапы разработки и внесения изменений и дополнений в муниципальные программы" изложить в следующей редакции:

"3. Разработка муниципальных программ.

3.1. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

3.2. Проекты муниципальных программ с началом финансирования из бюджета сельского поселения "Деревня Алнеры" в очередном финансовом году должны быть представлены на рассмотрение администрации сельского поселения "Деревня Алнеры" не позднее 5 октября текущего финансового года с последующей передачей в отдел финансов.

3.3. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете сельского поселения "Деревня Алнеры" не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.4. Внесение изменений в утвержденные муниципальные программы производятся ответственными исполнителями совместно с соисполнителями. Изменения в утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией сельского поселения «Деревня Алнеры» в срок не позднее 31 декабря текущего года. ";

2. Приложение 2 к Постановлению администрации сельского поселения "Деревня Алнеры" от 12.09.2013 N 30а "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации" изложить в следующей редакции:

"Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры"

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры" осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы и участниками подпрограммы отчетов о ходе выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета поселения, степени реализации контрольных событий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации подпрограмм.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры" осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.

3. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

- процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

- динамика показателей эффективности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы учитываются при подготовке сводного годового отчета об итогах реализации муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры" и принятии в случае необходимости решения о прекращении реализации программы или об изменении начиная с очередного финансового года раннее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы";

3. Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения "Деревня Алнеры" изложить в следующей редакции:

Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

сельского поселения "Деревня Алнеры"

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

СП «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ» ЗА 20_ ГОД

_____________________________________________

(наименование Программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 20__ | Достигнутое значение показателя за 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.. Положения пятого абзаца пункта 1.5. настоящего Постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации сельского

поселения «Деревня Алнеры»                                                            С.Н.Марина