Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Сухиничский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В СУХИНИЧСКОМ РАЙОНЕ на 2020 – 2027 годы»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Участники муниципальной программы | Органы местного самоуправления Сухиничского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | 1) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2027 годы».  2) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2027 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Программно-целевые инструменты муниципальной  программы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения качества жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях.  2) Повышение уровня занятости сельского населения.  3) Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы | 1) Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сухиничского района Калужской области.  2) Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.  3) Обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2027 годы, в один этап | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной  программы | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | |
| Всего | **624357,2** | | **18543,7** | **309758,3** | | **289669,6** | | **0,0** | **0,0** | **575,9** | | **5809,7** | | | **0,0** | | |
| В том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 28086,1 | | 1681,8 | 14036,9 | | 10634,0 | | 0,0 | 0,0 | 575,9 | | 1157,5 | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | 381801,4 | | 4761,0 | 164570,0 | | 207818,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4652,2 | | | 0,0 | | |
| Федеральный  бюджет | 200879,8 | | 10913,0 | 125734,4 | | 64232,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | |
| Внебюджетные  средства | 13589,9 | | 1187,9 | 5417,0 | | 6985,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| В том числе по муниципальной подпрограмме **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2027 годы».** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 6608,4 | | 450,0 | 2212,5 | 2212,5 | | | 0,0 | 0,0 | | 575,9 | 1157,5 | | | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 35533,1 | | 355,9 | 15262,5 | 15262,5 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4652,2 | | | | 0,0 | |
| Федеральный  бюджет | 42641,8 | | 3041,8 | 19800,0 | 19800,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные ср-ва | 12502,0 | | 577,0 | 5175,0 | 6750,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| В том числе по муниципальной подпрограмме **«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2027 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | | 21477,7 | 1231,8 | 11824,4 | 8421,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Областной бюджет | | 346268,3 | 4405,1 | 149307,5 | 192555,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | | 158238,0 | 7871,2 | 105934,4 | 44432,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | | 1087,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | 1) Улучшение жилищных условий не менее 6 семьям, проживающих на сельских территориях, общей площадью не менее 416 кв. м.  2) обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем, предоставляемым по договорам найма, общей площадью не менее 1800 кв. м.  3) обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку не менее 1 проекта.  4) Реализация не менее 9 проектов общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий с целью обеспечения условий для повышения уровня комплексного обустройства сельских территорий, а также сохранение доли сельского населения в общей численности населения Сухиничского района Калужской области  5) Реализация не менее 1 проекта комплексного развития сельских территорий с целью создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Сухиничский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Сухиничский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

6. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   муниципальной подпрограммы, основного   мероприятия | Наименование гл.  распорядителя   средств бюджета МР «Сухиничский район» | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | |  |
| Источники   финансирования | Всего | 2020год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1 | **Муниципальная подпрограмма** **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2027 годы»** |  | Итого | **97285,3** | **4424,7** | **42450,0** | **44025,0** | **0,0** | **0,0** | **575,9** | | **5809,7** | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 6608,4 | 450,0 | 2212,5 | 2212,5 | 0,0 | 0,0 | 575,9 | | 1157,5 | 0,0 |
| Областной бюджет | 35533,1 | 355,9 | 15262,5 | 15262,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4652,2 | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 42641,8 | 3041,8 | 19800,0 | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 12502,0 | 577,0 | 5175,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **12585,3** | **1924,7** | **2250,0** | **2025,0** | **0,0** | **0,0** | **575,9** | | **5809,7** | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 2158,4 | 200,0 | 112,5 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 575,9 | | 1157,5 | 0,0 |
| Областной бюджет | 6133,1 | 355,9 | 562,5 | 562,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4652,2 | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 2591,8 | 791,8 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 1702,0 | 577,0 | 675,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **22200,0** | **0,0** | **10200,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 8400,0 | 0,0 | 4200,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 10800,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **62500,0** | **2500,0** | **30000,0** | **30000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 3250,0 | 250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 29250,0 | 2250,0 | 13500,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 9000,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | **Муниципальная подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Сухиничском районе на 2020-2027 годы»** |  | Итого | **527071,9** | **14119,0** | **267308,3** | **245644,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 21477,7 | 1231,8 | 11824,4 | 8421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Областной бюджет | 346268,3 | 4405,1 | 149307,5 | 192555,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 158238,0 | 7871,2 | 105934,4 | 44432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные  средства | 1087,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | 1. Благоустройство сельских территорий | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **10879,0** | **6109,0** | **2420,0** | **2350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 2175,8 | 1221,8 | 484 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | 2502,2 | 1405,1 | 556,6 | 540,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный  бюджет | 5113,1 | 2871,2 | 1137,4 | 1104,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные  средства | 1087,9 | 610,9 | 242,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | 2. Создание современного облика  сельских территорий | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **516192,9** | **8010,0** | **264888,3** | **243294,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 153124,9 | 10 | 11340,4 | 7951,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | 19301,9 | 3000 | 148750,9 | 192015,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Федеральный  бюджет | 343766,1 | 5000 | 104797 | 43327,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | **ВСЕГО по программе** |  | **Итого** | **624357,2** | **18543,7** | **309758,3** | **289669,6** | **0,0** | **0,0** | **575,9** | **5809,7** | | **0,0** |
| Бюджет МР «Сухиничский район» | 28086,1 | 1681,8 | 14036,9 | 10634,0 | 0,0 | 0,0 | 575,9 | 1157,5 | | 0,0 |
| Областной бюджет | 381801,4 | 4761,0 | 164570,0 | 207818,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4652,2 | | 0,0 |
| Федеральный  бюджет | 200879,8 | 10913,0 | 125734,4 | 64232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| Внебюджетные  средства | 13589,9 | 1187,9 | 5417,0 | 6985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

МР «Сухиничский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

7.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

**7.1.1. ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – подпрограмма)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соисполнители муниципальной программы,  участвующие в подпрограмме | Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» | | | | | | | | | | |
| 2. Участники муниципальной программы, участвующие  в подпрограмме | Органы местного самоуправления Сухиничского района (по согласованию) | | | | | | | | | | |
| 3. Цель подпрограммы | Увеличение объема ввода (приобретения) благоустроенного жилья сельским населением | | | | | | | | | | |
| 4. Задачи подпрограммы | 1) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях.  2) Обеспечение жильем, предоставляемым по договорам найма гражданам, проживающим на сельских территориях.  3) Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | |
| 5. Показатели подпрограммы. | 1) Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях.  2) Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях.  3) Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2027 годы, в один этап | | | | | | | | | | |
| 7. Объемы и источники финансирования подпрограммы | Наименование  показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Итого | **97285,3** | **4424,7** | **42450,0** | **44025,0** | **0,0** | **0,0** | **575,9** | **5809,7** | **0,0** | |
| Бюджет МР  «Сухиничский район» | 6608,4 | 450,0 | 2212,5 | 2212,5 | 0,0 | 0,0 | 575,9 | 1157,5 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 35533,1 | 355,9 | 15262,5 | 15262,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4652,2 | 0,0 | |
| Федеральный  бюджет | 42641,8 | 3041,8 | 19800,0 | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные ср-ва | 12502,0 | 577,0 | 5175,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) Улучшение жилищных условий не менее 6 семьям, проживающих на сельских территориях, общей площадью не менее 416 кв. м.  2) обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем, предоставляемым по договорам найма, общей площадью не менее 1800 кв. м.  3) обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой и благоустройство земельных участков сельских территорий, предназначенных под компактную жилищную застройку не менее 1 проекта | | | | | | | | | | |

Приложение №4

к постановлению администрации

МР «Сухиничский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Конечные результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1. **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 196,9 | 102 | 56 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
| 2 | Объем ввода жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. м | - | - | - | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |  |

Приложение №5

к постановлению администрации

МР «Сухиничский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Перечень программных мероприятий подпрограммы

**«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Сухиничском районе на 2020-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия  подпрограммы | Сроки  реализации | Ответственный  исполнитель,  участник  муниципальной  программы | Источники   финансирования | Сумма  расходов,  всего  (тыс.  руб.) | В том числе по годам  реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2020год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **12585,3** | **1924,7** | **2250,0** | **2025,0** | **0,0** | **0,0** | **575,9** | **5809,7** | **0,0** |
| 2020-2027 гг | Бюджет МР «Сухиничский район» | 2158,4 | 200,0 | 112,5 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 575,9 | 1157,5 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 6133,1 | 355,9 | 562,5 | 562,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4652,2 | 0,0 |
|  | Федеральный  бюджет | 2591,8 | 791,8 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные  средства | 1702,0 | 577,0 | 675,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. |  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **22200,0** | **0,0** | **10200,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2021-2027 гг | Бюджет МР «Сухиничский район» | 1200,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 8400,0 | 0,0 | 4200,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный  бюджет | 10800,0 | 0,0 | 5400,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные  средства | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» | Итого | **62500,0** | **2500,0** | **30000,0** | **30000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2020-2027 гг | Бюджет МР «Сухиничский район» | 3250,0 | 250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный  бюджет | 29250,0 | 2250,0 | 13500,0 | 13500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные  средства | 9000,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |