СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ ГП «Город Сухиничи»

Постановлением администрации городского поселения «Город Сухиничи» от 22 июня  2022 года №167 принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения  «Город Сухиничи» (далее – проект внесения изменений в ПЗЗ).

- Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки утверждены постановлением администрации ГП «Город Сухиничи» от 13.03.2018 №99 (далее – Комиссия).

# Состав Комиссии:

| Председатель комиссии | - | Алексанов Владимир Викторович |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии | - | Рычагова Елена Александровна |
| Члены комиссии: | - | Райкевич Виктор Николаевич |
|  | - | Ковалева Юлия Викторовна |
|  | - | Корнеев Геннадий Валентинович |
|  | - | Марченко Наталья Анатольевна |

  - Порядок деятельности Комиссии.

- Формой работы Комиссии является заседание.

Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются администрацией ГП «Город Сухиничи».

Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц, входящих в состав Комиссии.

- Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины от общего числа членов комиссии.

- Итоги каждого заседания оформляются протоколом.

- Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

6) В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним решения, а также поручения членам комиссии по вопросам организации ее работы.

7) При внесении изменений в Правила Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами одновременно с принятием решения о внесении изменений в Правила.

2. Этапы градостроительного зонирования

Предварительные работы.

- Опубликование решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- Организация работы Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки;

- Сбор исходной информации

Первый этап.

- Анализ исходных данных и градостроительных материалов, необходимых для разработки проекта Правил;

- Анализ федеральной, региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки.

Второй этап.

- Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- Обсуждение Комиссией первой редакции проекта правил землепользования и застройки для подготовки процедуры публичных слушаний или общественных обсуждений;

- Подготовка открытых демонстрационных материалов.

Третий этап.

- Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений с участием граждан, представителей общественности, деловых кругов, депутатов и других заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки;

- Подготовка и публикация заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки.

Четвертый этап.

- Подготовка второй, окончательной, редакции проекта Правил землепользования и застройки с учетом принятых замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных лиц в ходе публичных слушаний или общественных обсуждений.

Пятый этап.

- Утверждение правил землепользования и застройки Городской Думой ГП «Город Сухиничи»;

- Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте поселения в сети «Интернет» правил землепользования и застройки.

3. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ:

| № п/п | Вид работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки | Не позднее 3 дней с даты принятия решения |
| 2 | Организация работы Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. Сбор исходной информации. Анализ федеральной, региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки. Анализ исходных данных и градостроительных материалов, необходимых для разработки проекта Правил | В течении 180 дней с даты принятия решения |
| 3 | Разработка проекта правил землепользования и застройки | В течение 160 дней с даты принятия решения |
| 4 | Обсуждение, проверка проекта правил землепользования и застройки Подготовка открытых демонстрационных материалов | В течении 5 рабочих дней после представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки |
| 5 | Доработка проекта Правил землепользования и застройки в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, Генеральному плану | В течение 5 рабочих дней после проверки проекта |
| 6 | Направление проекта Правил землепользования и застройки Главе муниципального района «Сухиничский район» для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течение 3 рабочих дней после завершения проверки проекта Правил землепользования и застройки сельского |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки | В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта Правил землепользования и застройки |
| 8 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки | Не более чем 1 месяц с даты принятия решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений |
| 9 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» заключения по результатах публичных слушаний или общественных обсуждений | Не позднее чем по истечении 3 дней с даты подготовки заключения |
| 10 | Подготовка второй, окончательной, редакции проекта Правил землепользования и застройки с учетом принятых замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных лиц в ходе публичных слушаний или общественных обсуждений | В течении 10 дней с даты проведения публичных слушаний или общественных обсуждений |
| 11 | Представление проекта правил землепользования и застройки главе ГП «Город Сухиничи» | После подготовки окончательной редакции |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Районную Думу МР «Сухиничский район» или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки |
| 13 | Утверждение Правил землепользования и застройки Городской Думой ГП «Город Сухиничи» | Плановое заседание Городской Думы ГП «Город Сухиничи» |
| 14 | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте поселения в сети «Интернет» правил землепользования и застройки. | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом муниципального образования |

4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ:

4.1. С момента официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации ГП «Город Сухиничи» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения  «Город Сухиничи» до окончания проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять свои предложения в письменной форме в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки ГП «Город Сухиничи» (почтовый адрес комиссии: 249270, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а, адрес электронной почты комиссии – asuhin@adm.kaluga.ru